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1. [bookmark: _Toc236040305]Osnovne informacije o projektu
Naziv projekta: (Ne)opolnomočujoče interakcije: Beneška državnost in Koper v poznosrednjeveški Istri (14.–16. stoletje) (VENIKO)  (J6-70217)
Vodja projekta: dr. Josip Banić
Avtor(ji) komunikacijskega načrta: dr. Josip Banić, dr. Leilani Štajer
Nosilna institucija: Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper)
Trajanje projekta: 1.3.2026–28.2.2029
Verzija dokumenta: 1.0.
Datum priprave: 23.6.2026
2. [bookmark: _Toc236040306]Skladnost z zahtevami ARIS
Komunikacijski načrt in njegovo izvajanje bo skladno z zahtevami ARIS glede:
• navajanja sofinanciranja ARIS pri objavah in dogodkih, 
· v slovenskem jeziku: »Projekt »(Ne)opolnomočujoče interakcije: Beneška državnost in Koper v poznosrednjeveški Istri (14.–16. stoletje) (VENIKO), J6-70217« je sofinancirala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.« 
· v angleškem jeziku: »The authors acknowledge the project »(Dis)empowering Interactions: Venetian Statehood and Koper in Late Medieval Istria (14th–16th Century) (VENIKO), J6-70217« was financially supported by the Slovenian Research and Innovation Agency.« 
• diseminacije rezultatov raziskav, 
• upoštevanja pravil odprtega dostopa. 
3. [bookmark: _Toc236040307]Povzetek projekta
Projekt VENIKO raziskuje naravo predmoderne državnosti na primeru odnosov med Beneško republiko in Koprom v obdobju med 14. in 16. stoletjem. Izhaja iz spoznanja, da poznosrednjeveške politične skupnosti niso delovale po načelih modernih držav, temveč so oblast oblikovali preplet javnih in zasebnih interesov, pluralnost jurisdikcij ter sodelovanje med osrednjo oblastjo in lokalnimi elitami. Posebno pozornost namenja vzporedni preobrazbi Benetk v eno najmočnejših regionalnih držav in Kopra v prestolnico Beneške Istre.
Raziskava temelji na doslej slabo raziskanem arhivskem gradivu, zlasti na koprskem mestnem arhivu, ki je bil javnosti nedostopen vse do leta 2016 in je danes shranjen v Državnem arhivu v Benetkah. Osrednji vir predstavlja Liber Niger, dopolnjujejo pa ga notarski registri, akti podestatov, škofijski viri in koprski statut.
Projekt povezuje zgodovinopisje z metodami pravne antropologije, kritične analize diskurza, urbane morfologije in prozopografije. Rezultati bodo prispevali k boljšemu razumevanju delovanja beneške države, pripravljena bo tudi prva kritična izdaja vira Liber Niger.
Poleg znanstvenega pomena ima projekt tudi pomembno družbeno razsežnost. Z viroslovno utemeljeno obravnavo beneškega obdobja Kopra želi preseči ideološko obarvane interpretacije preteklosti ter prispevati k bolj vključujočemu razumevanju kulturne dediščine mesta.
4. [bookmark: _Toc236040308]Namen in cilji komuniciranja 
Namen komuniciranja:
Komuniciranje rezultatov projekta VENIKO ni promocijska nadgradnja raziskovalnega dela, temveč njegov vsebinski sestavni del. Za to obstajajo trije razlogi, ki izhajajo neposredno iz narave projekta. 

Prvič, projekt temelji na gradivu, ki je bilo javnosti nedostopno več kot sedemdeset let. Koprski mestni arhiv – najobsežnejši in najbolje ohranjen mestni arhiv istrskih mest za obdobje renesanse – je bil zaprt od leta 1945 do leta 2016, zato o poznosrednjeveški zgodovini Kopra v slovenskem javnem prostoru praktično ni utemeljenega vedenja. Vsaka nova ugotovitev projekta zapolnjuje vrzel, ki je nastala zaradi zgodovinskih okoliščin in ne zaradi pomanjkanja zanimanja.

Drugič, prav to vrzel so v preteklosti zapolnjevale nasprotujoče si nacionalne pripovedi o beneški preteklosti mesta. Raziskava, ki svojih izsledkov ne bi sporočala javnosti, bi ostala brez svojega najpomembnejšega družbenega učinka: zamenjave polemičnih interpretacij z na virih utemeljenim znanjem. Komuniciranje je v tem projektu torej neposredno v službi raziskovalnega cilja in ne zgolj njegov naknadni dodatek.

Tretjič, projekt sofinancira ARIS iz državnega proračuna, kar terja odgovorno in razumljivo poročanje javnosti o tem, kaj je bilo z javnimi sredstvi raziskano in ugotovljeno. Pri tem je posebej pomembno, da so prebivalci Kopra neposredni dediči obravnavane preteklosti: gradivo, ki ga projekt obdeluje, govori o njihovih ulicah, palačah, cerkvah in rodbinah.

Komuniciranje hkrati podpira cilje ARIS na področju odprte znanosti: vsi znanstveni rezultati projekta bodo objavljeni v odprtem dostopu, kritična izdaja vira Liber Niger pa bo trajno na voljo domači in mednarodni znanstveni skupnosti kot referenčno raziskovalno orodje.

Cilji komuniciranja: 
· Sistematično in pravočasno seznanjati domačo in mednarodno znanstveno skupnost z izsledki projekta ter uveljaviti koprsko gradivo kot referenčno študijo primera v razpravah o predmoderni državnosti.
· Lokalni javnosti v Kopru in Istri – v slovenščini in italijanščini – približati vsebino novo odprtega mestnega arhiva in ji omogočiti dostop do na virih utemeljenega znanja o lastni preteklosti.
· Prispevati k depolariziranemu razumevanju beneške dediščine Kopra in s tem k bolj vključujočim oblikam kolektivne identitete v narodnostno mešanem okolju.
· Krepiti prepoznavnost ZRS Koper in njegovega Inštituta za zgodovinske študije kot osrednjega središča za raziskovanje istrske in beneške zgodovine v slovenskem in mednarodnem prostoru.
· Vključiti mlajše člane projektne skupine v komuniciranje znanosti in jim ob paleografskih in analitičnih veščinah privzgojiti tudi sposobnost javnega posredovanja raziskovalnih izsledkov.
5. [bookmark: _Toc236040309]Ciljne skupine 
Primarne ciljne skupine
1. Domača in mednarodna znanstvena skupnost. Medievisti, raziskovalci beneške zgodovine, pravni in institucionalni zgodovinarji, urbani zgodovinarji in umetnostni zgodovinarji v Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem, v Avstriji, na Madžarskem ter v širšem evropskem in ameriškem prostoru. Za to skupino so rezultati relevantni predvsem zato, ker projekt v znanstveni obtok prvič vpeljuje gradivo, ki je bilo sedem desetletij nedostopno; kritična izdaja vira Liber Niger bo trajno referenčno orodje za vse nadaljnje raziskave beneške Istre in beneške državnosti.
1. Lokalna javnost mesta Kopra in slovenske Istre, vključno s pripadniki italijanske narodne skupnosti. Obravnavana dediščina je njihova neposredna dediščina, obenem pa je bila v 20. stoletju predmet konfliktnih interpretacij. Prav zato je komuniciranje tej skupini dvojezično (slovensko in italijansko) in poteka v obliki, ki omogoča dvosmerni pogovor – delavnice in javna predavanja namesto zgolj enosmernega obveščanja.
1. Strokovna javnost in uporabniki rezultatov. Arhivisti (Pokrajinski arhiv Koper, Archivio di Stato di Venezia), muzealci (Pokrajinski muzej Koper), konservatorji (ZVKDS), načrtovalci in interpretatorji kulturne dediščine ter turistični vodniki. Izsledki projekta o urbanem tkivu renesančnega Kopra, o patricijskih palačah in o rodbinah, ki so jih zgradile, so za to skupino neposredno uporabni pri varstvu, interpretaciji in predstavljanju stavbne dediščine mesta.
Sekundarne ciljne skupine
1. Študenti in doktorski kandidati humanističnih študijev (UP FHŠ, UL FF, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah), ki jim projekt ponuja vpogled v interdisciplinarno metodologijo in v delo z izvirnim arhivskim gradivom.
1. Mediji. Nacionalni in regionalni mediji v slovenskem in italijanskem jeziku (RTV Slovenija, RTV Koper – Capodistria, Primorske novice, La Voce del Popolo, lokalni spletni portali), ki so posrednik do splošne javnosti in zato niso zgolj cilj, temveč tudi kanal komuniciranja.
1. Odločevalci in oblikovalci javnih politik na področju kulture in dediščine. Mestna občina Koper, Ministrstvo za kulturo, Skupnost Italijanov v Kopru in druge organizacije narodnih skupnosti. Za to skupino so relevantne predvsem ugotovitve, ki beneško dediščino Kopra utemeljujejo kot skupno in vključujočo, ne pa kot razdvajajočo.
1. Splošna javnost v Sloveniji, ki jo projekt dosega posredno prek medijev, spletnih vsebin in družbenega omrežja.

Različne skupine terjajo različne kanale, jezik in obseg komuniciranja. Znanstveno skupnost projekt nagovarja z recenziranimi objavami v odprtem dostopu, mednarodno konferenco in kritično izdajo vira; lokalno in strokovno javnost z delavnicami, javnimi predavanji in dvojezičnimi spletnimi vsebinami; medije in splošno javnost pa s tiskovnima konferencama in sporočili za javnost ob ključnih mejnikih.
6. [bookmark: _Toc236040310]Ključna sporočila 
Osrednja sporočila projekta
1. Kaj raziskujemo. Kako je predmoderna država delovala v vsakdanjem življenju? Projekt VENIKO to vprašanje naslavlja na primeru odnosov med Benetkami in Koprom med 14. in 16. stoletjem – v obdobju, ko se je beneška pomorska sila preoblikovala v ozemeljsko državo, Koper pa iz podložne komune v prestolnico Beneške Istre.
1. Zakaj je to pomembno. Poznosrednjeveške države niso bile nepopolne različice modernih držav, temveč tvorbe z lastno logiko: oblast se je uveljavljala prek pogajanj, privilegijev in osebnih vezi, ne prek enotnega pravnega reda. Razumevanje te logike nas varuje pred anahronim branjem preteklosti in obenem osvetljuje, kako se politična oblast sploh vzpostavlja, uveljavlja in izpodbija.
1. Kakšni bodo glavni rezultati. Prva kritična izdaja vira Liber Niger – kodeksa z dožnimi mandati in pismi koprskim podestatom iz let 1382–1494; najmanj trije recenzirani znanstveni članki v odprtem dostopu; mednarodna znanstvena konferenca v Kopru; ter sistematičen prikaz koprskih patricijskih rodbin, njihovih strategij in njihovega odnosa do beneške oblasti.
1. Kakšen je širši pomen. Koprski mestni arhiv je bil javnosti zaprt od leta 1945 do leta 2016, med drugim tudi zaradi nasprotujočih si nacionalnih zahtevkov po kulturni dediščini mesta. Projekt to gradivo prvič sistematično odpira slovenski in mednarodni javnosti ter ponuja na virih utemeljeno alternativo nacionalno obarvanim pripovedim o beneški preteklosti Kopra.
Poudarki po ciljnih skupinah
	Ciljna skupina
	Poudarek sporočila

	Znanstvena skupnost
	Nov, doslej neizkoriščen vir in metodološka inovativnost: povezava pravne antropologije, kritične analize diskurza, prozopografije in urbane morfologije; primerjalna umestitev Kopra med druga središča beneške države (Vicenza, Verona, Zadar, Drač, Kreta, Krf).

	Strokovna javnost in uporabniki
	Konkretni, dokumentirani podatki o stavbni dediščini, rodbinah in institucijah renesančnega Kopra, uporabni pri varstvu, interpretaciji in muzejskem ter turističnem predstavljanju mesta.

	Lokalna javnost
	Koprska preteklost, kot jo pripovedujejo dokumenti sami: usode konkretnih ljudi – Gravisijev, Verzijev, podestatov, notarjev, kmetov in obtoženk pred sodiščem – ter zgodba o vzponu Kopra v prestolnico Istre. Sporočilo je dvojezično in poudarja skupno, ne razdvajajočo dediščino.

	Mediji
	Raziskovalci sistematično berejo koprski mestni arhiv, ki je ob koncu druge svetovne vojne končal v Italiji in je bil javnosti zaprt vse do leta 2016; med gradivom so pisma beneških dožev koprskim podestatom, ki jih v celoti doslej ni prebral nihče.

	Odločevalci
	Znanstveno utemeljena obravnava beneške dediščine je pogoj za dediščinsko politiko, ki povezuje in ne razdvaja; projekt ponuja gradivo za tako politiko.


Sporočila so tu zapisana okvirno; končna besedila za posamezne javnosti bodo pripravljena sproti, ob posameznih dogodkih in objavah, in bodo v vsakem primeru vsebinsko preverjena s strani vodje projekta.
7. [bookmark: _Toc236040311]Komunikacijski kanali in orodja 
Nabor kanalov je zastavljen realno in se opira na obstoječo komunikacijsko infrastrukturo ZRS Koper. Načrt namenoma ne predvideva kanalov, ki jih projektna skupina ne bi mogla redno vzdrževati.
	Kanal / orodje
	Opis in obseg

	Spletna stran
	Samostojen razdelek projekta VENIKO na spletni strani ZRS Koper, vzpostavljen do 3. meseca izvajanja. Vsebuje predstavitev projekta in raziskovalne skupine, novice, napovedi dogodkov, seznam objav s povezavami do odprtodostopnih besedil ter obvezno navedbo sofinanciranja ARIS. Osnovni jezik slovenščina, s celotno angleško različico in italijanskimi povzetki.

	Znanstvene publikacije
	Najmanj 3 recenzirani znanstveni članki v odprtem dostopu (po eden ob zaključku vsakega analitičnega sklopa DS2.1–DS2.3) v uglednih mednarodnih revijah s področja medievistike, beneške zgodovine in raziskav oblikovanja držav. Osrednji znanstveni rezultat projekta je kritična izdaja vira Liber Niger (monografska publikacija). Poleg tega so predvideni prispevki v znanstvenih zbornikih in objavljeni konferenčni referati.

	Sporočila za javnost
	Da. Ob obeh tiskovnih konferencah (1. in 36. mesec) ter ob vsakem večjem mejniku: mednarodna konferenca, izid vsakega znanstvenega članka, izid kritične izdaje. Pripravljena v sodelovanju s Službo za odnose z javnostmi ZRS Koper in razposlana slovenskim ter italijanskim medijem v regiji.

	Družbena omrežja
	Da, v omejenem in vzdržnem obsegu. Facebook: profil projekta, povezan s stranjo ZRS Koper, namenjen napovedim dogodkov in kratkim vsebinam za lokalno javnost (predvidoma vsaj ena objava na dva tedna). Academia.edu in ResearchGate: profila projekta oziroma članov skupine za razširjanje odprtodostopnih objav v mednarodni znanstveni skupnosti.

	Sodelovanje na javnih dogodkih z vključevanjem javnosti
	Dve javni predavanji vodje projekta v Kopru: 8. mesec (razvoj Kopra v prestolnico Beneške Istre v 15. stoletju) in 24. mesec (vsakdanje delovanje beneške države skozi optiko koprskega patriciata). Dve predstavitvi kritične izdaje vira Liber Niger v Kopru in Benetkah (36. mesec). Sodelovanje v obstoječih formatih ZRS Koper, namenjenih javnosti (npr. Noč raziskovalcev, dnevi odprtih vrat, poljudna predavanja inštituta).

	Zaključne nacionalne delavnice
	Da – tri delavnice v Kopru, namenjene lokalni in strokovni javnosti, umeščene ob zaključke posameznih analitičnih sklopov: 10. mesec – Koper in prestolnica: rast istrskega središča; 20. mesec – kako se je sodilo: pravo, običaj in praksa; 30. mesec – koprske patricijske rodbine in njihove strategije. Delavnice so zasnovane kot pogovorni dogodki z aktivnim vključevanjem udeležencev, ne kot predavanja.

	Konferenca
	Mednarodna znanstvena konferenca o poznosrednjeveškem oblikovanju držav, Koper, 16. mesec, z udeležbo uveljavljenih tujih raziskovalcev in celotne projektne skupine. Zaključni dogodek projekta v 36. mesecu združuje predstavitev celotnih rezultatov in kritične izdaje vira Liber Niger, in sicer v Kopru in v Benetkah.

	Poljudni prispevki in intervjuji
	Prispevki v poljudnoznanstvenih in regionalnih publikacijah ter intervjuji ob posameznih mejnikih, po dogovoru z mediji; predvidoma vsaj dva na leto.



8. [bookmark: _Toc236040312]Časovni načrt komuniciranja 
Časovnica sledi dinamiki raziskovalnega dela iz prijave. V prvem polletju, ki je namenjeno zbiranju in obdelavi arhivskega gradiva (DS1), so predvidene le vzpostavitvene aktivnosti, saj vsebinskih izsledkov v tej fazi še ni mogoče sporočati. Znanstvene objave in dogodki za javnost so umeščeni ob zaključke posameznih osemmesečnih analitičnih obdobij, ko so rezultati dejansko na voljo.
	Aktivnost / časovnica
	1.–6. m.
	7.–12. m.
	13.–18. m.
	19.–24. m.
	25.–30. m.
	31.–36. m.

	Tiskovna konferenca (1. in 36. mesec)
	X
	
	
	
	
	X

	Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega razdelka (od 3. meseca)
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Facebook – redne objave
	
	X
	
	X
	
	X

	Sporočila za javnost ob mejnikih
	
	X
	
	X
	
	X

	Javno predavanje (8. in 24. mesec)
	
	X
	
	X
	
	

	Delavnica za javnost (10., 20. in 30. mesec)
	
	X
	
	X
	X
	

	Mednarodna znanstvena konferenca v Kopru (16. mesec)
	
	
	X
	
	
	

	Znanstveni članek v odprtem dostopu (ob zaključku DS2.1, DS2.2, DS2.3)
	
	
	X
	X
	X
	

	Nastopi na mednarodnih znanstvenih srečanjih drugih organizatorjev
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Poljudni prispevki in intervjuji
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Objava kritične izdaje Liber Niger in predstavitvi v Kopru in Benetkah
	
	
	
	
	
	X

	Deponiranje objav v repozitorij in vnos v COBISS/SICRIS
	
	
	X
	X
	X
	X



9. [bookmark: _Toc236040313]Odgovornosti 
[bookmark: _Toc236040314]Komunikacijske aktivnosti koordinira vodja projekta dr. Josip Banić, ki odgovarja za vsebinsko pravilnost vseh sporočil, nastopa kot glavni govorec projekta ter skrbi za usklajenost komuniciranja z raziskovalnim delom.
Komunikatorka znanosti ZRS Koper sodeluje pri načrtovanju in izvajanju komunikacijskih aktivnosti projekta. V sodelovanju z vodjo projekta pripravlja komunikacijske vsebine, koordinira njihovo izvedbo ter skrbi za dosledno izvajanje komunikacijskega načrta.
Tehnično izvedbo komuniciranja prevzame Služba za odnose z javnostmi ZRS Koper, ki skrbi za vzdrževanje spletnega razdelka projekta, pripravo in razpošiljanje sporočil za javnost, stike z mediji ter organizacijsko in promocijsko podporo dogodkom.
Za vsebinsko pripravo posameznih dogodkov so glede na svoja področja odgovorni člani projektne skupine. Doktorska kandidata Urban Orel in Sara Hajdinac sodelujeta pri pripravi vsebin za splet in družbena omrežja ter tako pridobivata izkušnje na področju komuniciranja znanosti.
Vse objave, gradiva in dogodki bodo vsebovali navedbo sofinanciranja ARIS v skladu z 2. poglavjem tega načrta, za dosledno uporabo pa odgovarja vodja projekta.
10. Kazalniki uspešnosti 

Kazalniki so zastavljeni preprosto, merljivo in sorazmerno z obsegom projekta ter velikostjo ciljnih javnosti. Namenjeni so osnovnemu spremljanju dosega in izvedbe komunikacijskih aktivnosti, ne pa podrobnemu vrednotenju njihovega učinka.
	Kazalnik
	Ciljna vrednost (ob koncu projekta)
	Način spremljanja

	Recenzirane znanstvene objave v odprtem dostopu
	najmanj 3 članki in 1 kritična izdaja vira
	evidenca v COBISS/SICRIS in repozitoriju ZRS Koper

	Nastopi članov skupine na mednarodnih znanstvenih srečanjih
	najmanj 3 referati
	programi in knjige povzetkov srečanj

	Mednarodna znanstvena konferenca v Kopru (16. mesec)
	najmanj 20 udeležencev
	program konference in seznam prijav

	Delavnice za javnost
	3 izvedene delavnice, povprečno najmanj 10 udeležencev
	štetje udeležencev in poročilo o dogodku

	Javna predavanja vodje projekta
	2 izvedeni predavanji, povprečno najmanj 10 poslušalcev
	štetje udeležencev in poročilo o dogodku

	Predstavitvi kritične izdaje Liber Niger
	2 izvedeni predstavitvi (Koper, Benetke), najmanj 10 udeležencev na dogodek
	poročilo o dogodku

	Medijske objave in odzivi
	najmanj 3 objave v slovenskih in italijanskih medijih
	pregled medijskih objav (kliping ZRS Koper)

	Skupnost na Facebooku
	Najmanj 2 objavi letno
	statistika profila


Kazalniki se preverjajo enkrat letno, ob pripravi letnega poročila o izvajanju projekta. Ob večjih odstopanjih od načrtovanih vrednosti se komunikacijski načrt vsebinsko dopolni in izda se nova verzija dokumenta.






(Ne)opolnomočujoče interakcije: Beneška državnost in Koper v poznosrednjeveški Istri (14.–16. stoletje) (VENIKO)  (J6-70217)
image1.jpeg
Pl
a V\QIS Javna agencija za znanstvenoraziskovalno
o in inovacijsko dejavnast Republike Slovenije




image2.jpeg
C

ZRS




image3.png
]

ZRS




